## project-gantt
木子网开发工期进度表
No. | Phases | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11 | Week12 | Week13 | Week14
|  | 2019-04-15 | 2019-04-22 | 2019-04-29 | 2019-05-06 | 2019-05-13 | 2019-05-20 | 2019-05-27 | 2019-06-03 | 2019-06-10 | 2019-06-17 | 2019-06-24 | 2019-07-01 | 2019-07-08 | 2019-07-15
1 | 项目启动 | bar: 2019-04-15
2 | 产品原型设计
3 | UI/UE设计
5 | 静态HTML制作
6 | 开发环境搭建
7 | 数据建模、数据表制作
8 | 系统后台程序开发
9 | 内外部接口开发
10 | 单元测试、闭环、白盒测试等
11 | 需求方复核确认
12 | 预上线
13 | 上线 | bar: 2019-07-15
项目启动开发服务器列表
| 1 | 2019-04-15: 开发App服务器1
| 2 | 2019-04-15: 开发App服务器2
| 3 | 2019-04-15: 开发数据库服务器
三台服务器需要 公网IP， 内网IP，Linux OpenSuSE 或 CentOS， Root权限，4GB+ Ram